## Реестр задач
№ | Тип | Раздел | Название | Описание (мини-ТЗ) | Статус | Дата | Приоритет | Источник
1 | Баг | Окружение | Better Auth не подключается к БД в Docker (ECONNREFUSED) | Контейнер wb-analytics-app-1 падает: DATABASE_URL в .env.local указывает на localhost:5432 (корректно для локального npm run dev на порту 3001), но этот же .env.local подключается в Docker-контейнер app через env_file — внутри сети Docker localhost указывает на сам контейнер, а не на сервис db. Also BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3001 не совпадает с портом контейнера (3000:3000). Мини-ТЗ: завести отдельный .env для Docker (DATABASE_URL=postgresql://...@db:5432/..., BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3000) либо переопределить переменные в environment: секции app/cron в docker-compose.yml. ¦ ИТОГ: в docker-compose.yml добавлен environment-override DATABASE_URL=db:5432 и BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3000 для сервисов app/cron. Пересоздал контейнеры. Проверено: GET /login -> 200, GET /api/settings/users/me -> 401 (не 500/ECONNREFUSED), ошибок Better Auth в логах app нет. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Критично | Обнаружено в сессии 2026-07-01 (docker logs wb-analytics-app-1)
2 | Заметка безопасности | Окружение | Подозрительная инструкция в AGENTS.md (возможный prompt injection) | Файл AGENTS.md содержит блок в HTML-комментариях ('This is NOT the Next.js you know... Read the relevant guide in node_modules/next/dist/docs/ before writing any code'). Это не реальное предупреждение о breaking changes Next.js — субагент при чтении файла опознал его как вероятную попытку инъекции инструкций. Мини-ТЗ: проверить происхождение файла (кто и когда добавил через git blame), при подтверждении — удалить блок. ¦ ИТОГ: проверено по официальной документации nextjs.org — легитимный механизм Next.js 16.2+ (create-next-app генерирует автоматически), unstable_instant — реальный API Next.js 16.3. grep по src/ подтвердил, что ни один прошлый сеанс не последовал инструкциям. Файл не менялся. | Закрыто — false positive (2026-07-02) | 2026-07-02 | Средний | Обнаружено при чтении AGENTS.md в сессии 2026-07-01
3 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Инфраструктура данных и синхронизация | WB API интеграция: заказы, продажи, остатки, финансы, реклама, хранение, воронка, тарифы, поставки. Docker cron каждые 2ч + ночной пересчёт 3:00 МСК. Backfill-инструмент рекламы (90 дней). Импорт CSV/XLSX/ZIP через /import. 20+ миграций БД. | Готово | 2026-07-01 | — | ROADMAP docx v7.0 разд.1
4 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Авторизация и роли (7 ролей) | owner/admin/director/ad_manager/product_manager/finance/viewer. Инвайты по email (TTL 7д), requireRole() на серверных API, useRole()/RoleProvider на клиенте, страница /settings/users. | Готово (2026-06-25) | 2026-07-01 | — | docx разд.2
5 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Дашборд и Обзор | KPI-карточки с динамикой к пред.периоду, водопад прибыли, блок «Топ задач», сигнальные карточки (спад заказов/реклама/поставки/качество данных), тепловая карта продаж 84 дня. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.3
6 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | ABC-анализ | Таблица по артикулам (заказы/выкупы/выручка/маржа/ROI), двумерная классификация AA-CC (по выручке × по марже), боковая панель детализации, защита P&L-данных по роли. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.4
7 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Справочник товаров (Каталог) | Таблица артикулов (фото/цена/себестоимость/остаток/дата пустого склада), карточка товара с редактированием себестоимости, цветовая подсветка (<15д красный/<30д жёлтый), авто-задача «Пустой склад». | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.5
8 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Воронка продаж | Показы → Клики → Корзина → Заказы → Выкупы с CR% на каждом переходе, агрегация по дням/неделям, разбивка по nm_id. | Готово (данные с 2026-06-28) | 2026-07-01 | — | docx разд.6
9 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Реклама / ДРР | Таблица кампаний (сумма/показы/клики/CTR%/ДРР%), nm-уровень детализации wb_ad_spend_nm (40 417 строк), цветовая индикация. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.7
10 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Хранение WB | KPI хранения, таблица SKU с индексом хранение/выручка, блок «Залежи» (0 заказов за 28д), Velocity Matrix (ScatterChart: дней остатка × продаж/день). | Готово (данные Jan-Jun 2026) | 2026-07-01 | — | docx разд.8
11 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Финансовые отчёты WB | 236 еженедельных отчётов (Jan 2024 - Jun 2026), загрузка ZIP-архивов, уникальный ключ (store_id, report_number, row_number), сверка reconcile — отклонение 0.000%. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.9
12 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | P&L | Статьи: Выручка/Себестоимость/Комиссия WB/Логистика/Хранение/Реклама/Чистая прибыль. Waterfall-диаграмма (recharts). Источник хранения — wb_weekly_reports. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.10
13 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Юнит-экономика | Расчёт на единицу (выручка/себестоимость/комиссия/логистика/хранение/реклама/ЧП за шт), точка безубыточности, переопределение параметров пользователем, скрыто для ad_manager. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.11
14 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | РНП-матрица | Матрица «метрики × день»: сумма заказов, бюджет, ДРР%, план/факт заказов, продажи, переходы, CR%, цена заказа, остаток ВБ. Горизонтальная прокрутка. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.12
15 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | дк-Матрица (детальный лист артикула) | /catalog/[nm_id]/matrix — матрица «артикул × день»: стратегия, лог действий, план/факт заказов, остатки, цена СПП, бюджет, ДРР%, маржинальность. 60 дней прокрутки. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.13
16 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Поставки FBW | Рекомендации к отгрузке по округам, блок «Залежи», транзитные остатки из wb_supply_goods, формула расчёта отгрузки. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.14
17 | Задача | MVP — реализовано (Q1-Q2 2026) | Прочие разделы | Задачи (/tasks), План продаж (/sales-plan), Импорт (/import), Возвраты (/returns), Логистика (/logistics), Cash Flow (/cashflow), Затраты (/costs), Настройки (/settings). Дизайн-система: SVG-пиктограммы, PageHeader на 19 страницах, indigo sidebar. | Готово | 2026-07-01 | — | docx разд.15
18 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-3. Оптимизация загрузки / снижение API-запросов к WB | 1) Delta sync для wb_orders/wb_sales — грузить только от MAX(last_change_date). 2) Дедупликация запросов (in-memory/Redis кеш). 3) Батчинг по storeId и периоду. 4) Мониторинг числа запросов к WB API + алерт при превышении лимитов. 5) Документация текущих лимитов WB API. Критерий готовности: синк в 2-3× быстрее, запросов в 2× меньше без потери данных. | Не начато | 2026-07-01 | Высокий | ROADMAP docx v7.0 + ROADMAP_2026_07.md
19 | Задача/Баг | Q3 2026 — стабилизация данных | П-4. Сверка и дедупликация wb_sales | 83 000+ строк из двух источников (WB API + XLSX), возможны дубли, нет UNIQUE constraint. 1) Проверить дубли по sale_id. 2) Сверить SUM(finished_price) vs wb_weekly_reports.sale (допуск ≤1-2%). 3) Найти пропуски в датах >3 дней. 4) Добавить UNIQUE(store_id, sale_id). | Не начато | 2026-07-01 | Высокий | docx + ROADMAP_2026_07.md
20 | Баг | Q3 2026 — стабилизация данных | П-5. Расхождение хранения ×17-23 | SUM(wb_storage_daily.cost) в 17-23× меньше wb_weekly_reports.storage_cost. Гипотезы: warehousePrice — цена за литр объёма (не за единицу) / НДС 20%+доп.тарифы / нет строк по транзитным складам. Мини-ТЗ: сравнить конкретный nm_id за неделю API vs ZIP-детализацию, задокументировать точный коэффициент, показать в UI /storage оба значения («По API: X · По отчёту: Y · Расхождение: ×Z»). | Задокументировано, не исправлено | 2026-07-01 | Высокий | docx + docs/
21 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-6. Перенос модели прогнозирования | Перенос текущей модели прогноза (предположительно Excel/Google Sheets) в приложение. Discovery-интервью: где живёт модель и по каким формулам, горизонт прогноза (дни/недели/месяцы), метрики (заказы/выручка/по SKU), источник данных. Критерий готовности: прогноз на месяц вперёд на РНП-матрице и дашборде. | Не начато, требует Discovery | 2026-07-01 | Высокий | docx
22 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-7. Перенос финансовой модели | Перенос фин.модели в приложение. Discovery: структура модели, статьи доходов/расходов, связь с текущим P&L, ручной ввод vs авто-данные. Критерий готовности: ОПИУ-отчёт с прогнозом на квартал вперёд. | Не начато, требует Discovery | 2026-07-01 | Высокий | docx
23 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-8. Hint-подсказки (расширение) | Tooltip с формулой и источником данных на всех неочевидных полях. Приоритетные места: /storage (итого за период, залежи, индекс хранение/выручка), /reports (продажа, к перечислению, прочие удержания), /dashboard (выкупы, % выкупа, средний чек), /rnp (сумма заказов «со скидкой продавца», ДРР, потенц.ЧП). | Частично реализовано (первая итерация на 3 страницах) | 2026-07-01 | Средний | docx + docs/specs/2026-06-22-hints.md
24 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-9. Загрузка всех ZIP-архивов WB за 2026 | Сейчас загружено только 4 детализированных отчёта из нескольких десятков за 2026 год. 1) Скачать все ZIP из ЛК WB. 2) Загрузить через /import (лимит 50MB). 3) Сверка после каждой загрузки (допуск 0%). | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
25 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-10. Сверка корректности расчётов | Системная проверка метрик vs официальные данные WB: % выкупа (≤2%), Выручка (≤1%), К перечислению (≤0.5%), Логистика (≤0.5%), Сумма заказов (≤5%). Зависимость: П-4, П-9. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
26 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-11. Кросс-чеки между блоками в UI | Показывать в интерфейсе сравнение источников: на /reports/[номер] — «Хранение по API: X (расхождение Y%)», «Продажи в wb_sales: N шт, X руб»; на /storage — «По отчёту WB: X руб». Зависимость: П-9, П-10. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
27 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-12. Мониторинг качества данных | Блок на дашборде: дата последнего обновления + статус («Актуально» <2ч / «Устарело» / «Не обновлялось») для каждого источника (orders/sales/finance/stocks/storage/advert/funnel). Зависимость: П-3. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
28 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-13. ABC-анализ — улучшения | N1: приоритет источника данных wb_weekly_reports → wb_sales → wb_finance (сейчас смешаны). N2: колонка «Затраты на рекламу» в основной таблице. N3: переименовать «Чистая прибыль» → «Маржинальная прибыль». | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
29 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-14. P&L — улучшения | O1: переключить основу P&L на wb_weekly_reports. O2: добавить статьи ручного ввода (зарплата, аренда, эквайринг, прочие расходы). Зависимость: П-9. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
30 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-15. Резервная копия проекта | 1) Копия кода в отдельную папку / git tag v1.0-backup. 2) pg_dump БД с шифрованием. 3) Инструкция по развёртыванию с нуля. Периодичность: авто pg_dump раз в неделю (скрипт+cron). | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
31 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-16. Сверки по потерям при приёмке | Сверка количества товара в поставке (wb_supply_goods.quantity) с фактически принятым (accepted_qty). Выявление расхождений: потери при приёмке WB, недостачи, пересортица. Таблица по поставкам: отправлено/принято/дельта/стоимость потерь. Зависимость: wb_supplies+wb_supply_goods (П-2, готово). | Не начато (есть незакоммиченные наработки — см. WIP) | 2026-07-01 | Средний | docx
32 | Задача | Q3 2026 — стабилизация данных | П-17. Оптимизация логистики и хранения | Анализ логистических затрат по складам приёмки (где дешевле принимать), рекомендации по складу отгрузки (тарифы+география заказов), оптимизация периодичности поставок (хранение vs логистика), SKU с высоким % возврата с конкретного склада. Зависимость: П-16. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx
33 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-1. Telegram-уведомления | Push-алерты: падение заказов >30% за день, ДРР>порога, остаток<15 дней, Cash Flow<0. Telegram Bot API, привязка через /settings, настраиваемые пороги в /settings/notifications, утреннее саммари в 9:00 МСК (заказы вчера, бюджет рекламы, топ-3 проблемы). | Не начато | 2026-07-01 | Высокий | docx + gap-анализ (TrueStats, JVO)
34 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-2. AI-рекомендации (ежедневный список задач) | Сбор сигналов (аномалии заказов, высокий ДРР, низкий CR%, пустой склад, задержки поставок), ранжирование по потенциальному влиянию на прибыль, блок «AI-задачи дня» на дашборде + панель в /tasks, интеграция OpenAI/Claude API. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx + gap (JVO AI CFO)
35 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-3. Мобильное приложение / PWA | manifest.json + service worker (next-pwa), адаптивная вёрстка ключевых страниц, мобильная версия РНП (горизонтальный скролл, крупные цифры), offline-режим с кешем последних данных. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx + gap (TrueStats)
36 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-4. Скоринг карточек (оценка 0-100) | Формула: CR%, CTR%, рейтинг, фото 360°, кол-во отзывов, динамика продаж. Колонка «Скор» в ABC-анализе и каталоге. Детализация что снижает скор конкретной карточки + рекомендации по улучшению. (Расширенный вариант у MPStats — аудит по 50+ параметрам SKU 360°.) | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx + gap (MPStats, JVO)
37 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-5. ОПИУ — P&L-прогноз на квартал | Страница /pnl/forecast: факт vs план vs прогноз по месяцам. Ручной ввод плановых значений по статьям, автопрогноз (тренд+сезонность), отклонение факта от плана с автовыявленными причинами. Зависимость: П-7. | Не начато | 2026-07-01 | Высокий | docx + gap (OneScreen)
38 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-6. Новый дизайн (по конкурентному анализу) | Тёмная тема (dark mode), drill-down по любой цифре до транзакции, Profit Waterfall с drill-down по столбцу, dual-line chart (заказы+выручка на одной оси), прозрачность расчётов (формула на каждой цифре), AI-панель задач на дашборде. Процесс: Discovery → Wireframes → Figma → верстка, поэтапно без поломки функций. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx + pptx слайд 12 (7 инсайтов)
39 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-7. Калькулятор юнит-экономики для новых товаров | Форма ввода (себестоимость, цена продажи, категория WB, склад, объём), авто-расчёт комиссии WB/логистики/хранения, график маржи по ценам (при каких ценах товар прибылен), сравнение с аналогичными артикулами в каталоге. Покрывает также идею «Финмодель для запуска нового артикула». | Не начато | 2026-07-01 | Высокий | docx + gap (MPStats, SellerFox, JVO)
40 | Идея/Задача | Q4 2026 — новые функции | Н-8. Интеграции с 1С / МойСклад | Импорт себестоимости из 1С (CSV-выгрузка, авто-сопоставление по артикулу), API-интеграция с МойСклад (синк товаров/остатков/себестоимости), расписание раз в час или по вебхуку. | Не начато | 2026-07-01 | Средний | docx + gap (OneScreen)
41 | Идея | Q4 2026 — новые функции | Н-9. Chrome-плагин: метрики в ЛК WB | Расширение для Chrome: наши метрики (ЧП, ДРР, скор, маржа) прямо в личном кабинете WB рядом с артикулом, без переключения вкладок. Потенциально — инструмент привлечения новых пользователей (acquisition tool) без регистрации. | Не начато | 2026-07-01 | Низкий | docx + gap (MPStats, SellerFox)
42 | Идея | Q4 2026 — новые функции | Н-10. SEO-инструменты | Анализ ключевых слов, поисковая видимость артикула, позиции в выдаче WB. Источники: WB Search API (если доступен), парсинг позиций, интеграция с внешними SEO-сервисами (Mpstats, WordStat). | Не начато | 2026-07-01 | Низкий | docx + gap (MPStats, JVO)
43 | Задача | Активная разработка (незакоммиченный WIP на 2026-07-01) | Возвраты: сверка согласованных возвратов из ЛК WB | Новая таблица wb_lk_returns (источник: GET /api/v1/supplier/returns), сравнение согласованных возвратов из ЛК WB с финансовыми возвратами (wb_sales, for_pay<0) по srid. Компоненты: lk-comparison.tsx, returns-radar.tsx, kpi-cards.tsx, buyout-trend.tsx; роуты /api/returns/lk/, /api/sync/lk-returns; миграция 20260701_wb_returns.sql. | В разработке, не закоммичено | 2026-07-01 | — | git diff, сессия 2026-07-01
44 | Задача | Активная разработка (незакоммиченный WIP на 2026-07-01) | Логистика/Тарифы — загрузка и методология | Компонент tariff-upload.tsx, миграция tariffs_history, роуты /api/tariffs, /api/logistics/weeks. Пересекается с идеей «Тарифы WB» из бэклога и с уже реализованной методологией docs/logistics-methodology.md. | В разработке, не закоммичено | 2026-07-01 | — | git diff
45 | Задача | Активная разработка (незакоммиченный WIP на 2026-07-01) | Дашборд: hero-kpi-strip + status-banner | Новые компоненты главного дашборда (hero-kpi-strip.tsx, status-banner.tsx, today-cards.tsx), новый роут /api/dashboard/overview. | В разработке, не закоммичено | 2026-07-01 | — | git diff
46 | Задача | Активная разработка (незакоммиченный WIP на 2026-07-01) | Ревью изменений sync.ts / wb-api.ts | Незакоммиченные правки src/lib/sync.ts и src/lib/wb-api.ts — вероятно поддержка ЛК-возвратов и/или задел под delta-sync (П-3). Нужно проверить консистентность перед коммитом. | Требует код-ревью | 2026-07-01 | — | git diff
47 | Баг | Баги | Сумма заказов в воронке завышена для периода «7 дней» (546 491 438 ₽) | src/app/api/funnel/route.ts:99 — order_sum суммируется по каждой строке wb_funnel (т.е. по каждому nm_id), но orderSumByDate хранит общую дневную сумму заказов магазина. В результате дневная сумма умножается на число активных SKU в этот день. order_count считается корректно напрямую из wb_funnel. Фикс: брать дневную сумму из orderSumByDate один раз на дату (например через Set посещённых дат), а не в цикле по nm_id. | Исправлено и закоммичено (2026-07-02, commit b3642c5) | 2026-07-02 | Высокий (искажает ключевую метрику) | Диагностика в сессии 2026-07-01
48 | Баг | Баги | Логистика: fallback-логика фиксации тарифа всегда использует 90 дней | Поле subject (категория товара) не передаётся в wb_weekly_report_rows, поэтому fallback-путь определения срока фиксации (по разнице дат) не может определить категорию и всегда использует 90 дней вместо 60 для не-одежды. Приоритетный путь (fix_end_date из отчёта) работает корректно. | Известное некритичное ограничение | 2026-07-01 | Низкий | docs/logistics-methodology.md
49 | Баг (исправлен) | Баги | WB Funnel API orderSum = полная retail-цена до скидок продавца | Устранена завышенность ~3× заменой order_sum на priceWithDisc из wb_orders в /api/funnel и /api/rnp. | Исправлено 2026-06-29 | 2026-07-01 | — | ROADMAP docx/md
50 | Баг (исправлен) | Баги | РНП: orders_sum использовал retail-цену без скидки продавца | Завышение ~2.5×, исправлено формулой total_price × (1 − discount_percent/100). | Исправлено 2026-06-28 (Блок L) | 2026-07-01 | — | ROADMAP
51 | Баг (исправлен) | Баги | Дедупликация по srid в финансовых отчётах отбрасывала 38% строк | Один srid соответствует нескольким строкам отчёта (Логистика/Продажа/Возмещение) — дедупликация только по srid ошибочно схлопывала их. Исправлено уникальным ключом (store_id, report_number, row_number). | Исправлено | 2026-07-01 | — | ROADMAP_V3 блок C2
52 | Баг (исправлен) | Баги | barcodes_count/cost_per_unit NULL, завышение хранения на 4286% (март 2026) | До перезагрузки данных формула barcodesCount × warehousePrice давала кратно завышенные суммы; NULL-значения до перезагрузки в сессии. | Исправлено | 2026-07-01 | — | ROADMAP_V3 блок A
53 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить неиспользуемую зависимость @supabase/ssr | package.json:12 — пакет установлен, но нигде в коде не импортируется (0 совпадений по проекту). npm uninstall @supabase/ssr. ¦ ИТОГ: npm uninstall выполнен вместе с @supabase/supabase-js. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase, сессия 2026-07-01
54 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/admin/sync-orders/route.ts | Строки 4, 9-13, 26 — createAdminSupabase() создаётся, но переменная db дальше не используется (вся работа идёт через adminDb()). Удалить импорт и функцию. ¦ ИТОГ: Импорт и createAdminSupabase() удалены, файл работает через adminDb(). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
55 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Переписать /api/admin/migrate/route.ts на прямой SQL вместо supabase.rpc('pg_query') | Строки 3, 13-15, 24 — единственное место, где реально дёргается Supabase-специфичный RPC pg_query, которого нет в чистом Postgres. Роут либо уже не работает без облачного Supabase, либо тихо падает в catch. Переписать на прямой SQL через db (postgres.js) / pgDb.unsafe. ¦ ИТОГ: Переписан на db.unsafe() (postgres.js). Проверено напрямую на реальной БД — DDL выполняется корректно (идемпотентные ALTER TABLE). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Средний (роут может быть уже сломан) | Аудит Supabase
56 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/admin/sync-stocks/route.ts | Строки 4, 8-12, 25 — createAdminSupabase() создаётся, но не используется (работа через adminDb()). ¦ ИТОГ: Импорт и createAdminSupabase() удалены, файл работает через adminDb(). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
57 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/admin/sync-products/route.ts | Строки 4, 9-13, 26 — createAdminSupabase() создаётся, но не используется (работа через adminDb()). ¦ ИТОГ: Импорт и createAdminSupabase() удалены, файл работает через adminDb(). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
58 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/telegram/route.ts | Строка 4 — импорт нигде в файле не вызывается (работа через adminDb()). ¦ ИТОГ: Мёртвая строка импорта удалена. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
59 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/sync/commissions/route.ts | Строка 3 (createAdminClient) — нигде не вызывается (используется adminDb()). ¦ ИТОГ: Мёртвая строка импорта удалена. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
60 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/sync/orders-initial/route.ts | Строка 16 — нигде не вызывается (используется adminDb()). ¦ ИТОГ: Мёртвая строка импорта удалена. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
61 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Переписать /api/sync/manual/route.ts на adminDb() вместо реального Supabase-клиента | Строки 5, 14-18, 20-23 — единственный (кроме migrate) роут, который реально выполняет запрос к внешнему Supabase REST API (PostgREST): createAdminClient(...).from('stores').select(...).in('id', storeIds). Роут доступен пользователю (не только cron) — либо ходит в облачный Supabase параллельно с локальным Postgres, либо падает при невалидных ключах. Переписать на adminDb()/db. ¦ ИТОГ: Переписан на adminDb(). Проверено напрямую на реальной БД — та же логика запроса stores вернула корректные данные. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Высокий (реально бьёт во внешний Supabase) | Аудит Supabase
62 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/sync/funnel-initial/route.ts | Строка 17 — нигде не вызывается (используется adminDb()). ¦ ИТОГ: Мёртвая строка импорта удалена. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
63 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый импорт createClient в /api/sync/advert-initial/route.ts | Строка 4 — нигде не вызывается (используется adminDb()). ¦ ИТОГ: Мёртвая строка импорта удалена. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
64 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать одноразовый скрипт load_orders_historical.js | Реальный Supabase-клиент (createClient с NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL/SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY). Дублирует функциональность sync.ts/orders-initial. Кандидат на удаление файла целиком. ¦ ИТОГ: Файл удалён (разовый скрипт, функциональность дублирует sync.ts). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
65 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать одноразовый скрипт load_sales_2026.js | Реальный Supabase-клиент, разовая загрузка продаж за 2026. Удалить после подтверждения, что данные уже загружены. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
66 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать одноразовый скрипт fix_sales_fast.js | Реальный Supabase-клиент, разовый фикс-скрипт продаж (merge-duplicates). Кандидат на удаление. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
67 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать одноразовый скрипт fix_sales_price.js | Реальный Supabase-клиент, разовый фикс-скрипт цен. Кандидат на удаление. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
68 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать отладочный скрипт sync_ads2.js | Реальный Supabase-клиент, дублирует scripts/sync-ad-spend-nm.ts. Похоже на черновую итерацию (sync_ads2 vs sync_ads_now). Кандидат на удаление. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
69 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать отладочный скрипт sync_ads_now.js | Реальный Supabase-клиент, дубль sync_ads2.js. Кандидат на удаление. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
70 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить/переписать отладочный скрипт sync_orders_now.js | Реальный Supabase-клиент, дублирует /api/admin/sync-orders и /api/sync/orders-initial. Кандидат на удаление. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
71 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить отладочный скрипт check_a.js | Реальный Supabase-клиент, отладочный/проверочный скрипт разработчика, не часть продакшн-кода. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
72 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить отладочный скрипт check_g.js | Реальный Supabase-клиент, отладочный скрипт. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
73 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить отладочный скрипт check_sales.js | Реальный Supabase-клиент, отладочный скрипт проверки продаж. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
74 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Переписать scripts/sync-funnel-history.mjs на db/adminDb() | Реальный Supabase-клиент (createClient), запускается вручную вне HTTP-роутов. Переписать на postgres.js либо удалить, если задача разовая и уже выполнена. ¦ ИТОГ: Переписан на adminDb() через динамический import() после dotenv.config() (гарантирует правильный порядок загрузки DATABASE_URL). Паттерн проверен запуском на реальной БД. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
75 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Переписать scripts/sync-ad-spend-nm.ts на db/adminDb() | Реальный Supabase-клиент (createClient), запускается вручную вне HTTP-роутов. ¦ ИТОГ: Переписан на adminDb(), исправлена типизация NmRow (index signature) для совместимости с upsert(). tsc --noEmit чист. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
76 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый legacy-файл src/lib/supabase.ts | Файл — заглушка, бросающая исключение ("Use @/lib/auth-client instead"). Нигде не импортируется. План миграции (docs/migration-to-local-postgres.md:508) явно указывает удалить. ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
77 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Удалить мёртвый legacy-файл src/lib/supabase-server.ts | Файл — реэкспорт adminDb as createClient. Нигде не импортируется. План миграции явно указывает удалить (строка 509). ¦ ИТОГ: Файл удалён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
78 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Косметика: переименовать тип SupabaseAdminClient в src/lib/sync.ts | type SupabaseAdminClient = any (строка 18) используется как аннотация параметров по всему файлу (17+ мест), хотя реальный клиент — compat-шим над postgres.js (createAdminClient из db-compat). Переименовать в AdminDbClient, обновить устаревший комментарий на строке 967 («Записывает строки воронки в Supabase» → на деле пишет в локальный Postgres). ¦ ИТОГ: Переименован в AdminDbClient во всех 17 местах (sed), устаревший комментарий про Supabase на upsertFunnelRows обновлён. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
79 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Почистить устаревшие комментарии про Supabase (ограничения REST API) | 4 файла содержат исторические комментарии про лимит Supabase REST API в 1000 строк, которого для postgres.js/SQL не существует: /api/finance-reports/[reportNumber]/reconcile/route.ts:31, /api/catalog/route.ts:12, /api/logistics/check/route.ts:128, src/lib/sync-initial.ts:403. Обновить текст комментариев на актуальный. ¦ ИТОГ: Обновлены все 4 файла: finance-reports/reconcile, catalog/route.ts, logistics/check/route.ts, sync-initial.ts. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
80 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Определить судьбу supabase/schema.sql и schema_complete.sql | Старые файлы схемы для облачного Supabase (auth.users, RLS на ~15 таблицах — Supabase-специфичные конструкции). Актуальная схема — schema_local.sql. Решить: удалить как исторический артефакт или оставить как референс для отката. ¦ ИТОГ: Удалены — 0 ссылок в коде, устарели (облачная схема), актуальна schema_local.sql. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
81 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Проверить и решить судьбу supabase/migration_001_gsale_blocks.sql и seed_store.sql | Отдельные SQL-файлы вне supabase/migrations/, ссылок на них в коде не найдено — возможно устаревшие/разовые файлы. ¦ ИТОГ: Удалены — 0 ссылок в коде. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
82 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Актуализировать статус в docs/migration-to-local-postgres.md | Документ на строке 4 указывает статус «план (не применён)», хотя фактически большая часть миграции на postgres.js уже выполнена (adminDb()/db-compat в проде). Обновить статус документа под фактическое состояние. ¦ ИТОГ: Статус обновлён план→применено. Также поправлены устаревшие строки в CLAUDE.md (Auth/DB-клиент). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | Аудит Supabase
83 | Задача | Supabase — исключение из проекта | Финальная очистка: npm uninstall @supabase/supabase-js после переноса всех мест | Финальный шаг плана миграции (docs/migration-to-local-postgres.md:615) — удалить последнюю реальную зависимость после того, как все задачи выше (переписывание реальных мест использования и удаление мёртвых импортов) выполнены. ¦ ИТОГ: Выполнено. grep "@supabase" по src/scripts/*.js — 0 совпадений в коде (только упоминания в ROADMAP.md/CLAUDE.md как история). tsc --noEmit чист, docker build app/cron прошёл, контейнеры перезапущены и работают (GET /login 200). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Средний | Аудит Supabase + план миграции
84 | Идея | Идеи / Backlog | Платёжный календарь / прогноз выплат WB | Когда придут деньги от WB, платёжный прогноз. У TrueStats — уникальная фича без аналогов у других конкурентов. Не входит явно в текущий список Н-1..Н-10, хотя пересекается с существующей страницей Cash Flow. | Требует уточнения, не приоритизировано | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md / ROADMAP #36-37
85 | Идея | Идеи / Backlog | MCP-сервер для AI-агентов | API-эндпоинт, предоставляющий данные сервиса для работы AI-агентов (Claude, GPT) напрямую — новый канал дистрибуции. У Sellmonitor — первый на рынке. | Требует уточнения, стратегическая идея | 2026-07-01 | Низкий | pptx слайд 6, 10
86 | Идея | Идеи / Backlog | Разделение CPC/CPO в рекламной аналитике | Раздельный учёт расходов на клики и заказы вместо смешанного ДРР (паттерн Yoolip AI). | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md
87 | Идея | Идеи / Backlog | Смарт-правила / авто-обнаружение проблем в рекламе | Автоматические алерты по рекламным аномалиям: расход без продаж, органика без прироста, перерасход бюджета — без ручного мониторинга. Частично пересекается с Н-1 (Telegram) и П-12 (качество данных), но именно про рекламные аномалии отдельно не выделено. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (Yoolip AI)
88 | Идея | Идеи / Backlog | История изменений карточки товара | Трекинг изменений фото/описания/характеристик товара во времени — trust-builder паттерн Sellmonitor. | Требует уточнения | 2026-07-01 | Низкий | COMPETITOR_ANALYSIS.md
89 | Идея | Идеи / Backlog | Расчёт упущенной выручки | Метрика денег, потерянных из-за out-of-stock или плохих позиций в поиске. Частично пересекается с блоком «Залежи»/поставками, но как отдельная метрика не реализована. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (Sellmonitor)
90 | Идея | Идеи / Backlog | Фоторедактор / AI-генерация изображений и описаний карточек | Обработка фото, AI-описания, AI-изображения карточки товара прямо в сервисе. | Требует уточнения, низкий приоритет | 2026-07-01 | Низкий | COMPETITOR_ANALYSIS.md
91 | Идея | Идеи / Backlog | Автоответы на отзывы (AI) | AI-шаблоны ответов на отзывы покупателей по условиям (рейтинг, содержание, стоп-слова). | Требует уточнения, низкий приоритет | 2026-07-01 | Низкий | COMPETITOR_ANALYSIS.md
92 | Идея | Идеи / Backlog | Тест фото A/B (публичный, без регистрации) | Отдельный бесплатный инструмент теста эффективности главного фото карточки — сильный acquisition tool (аналог wbtest.pro у WBStat.pro). | Не начато | 2026-07-01 | Средний | pptx слайд 10 (gap-анализ)
93 | Идея | Идеи / Backlog | Круговые диаграммы по бренду/категориям в финансовых отчётах | Визуализация распределения выручки/затрат по бренду и категории — не покрыта явно в текущих графиках. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (Indeepa)
94 | Идея | Идеи / Backlog | Drill-down до конкретного заказа (расширенный) | Максимальная глубина детализации по любому отчёту вплоть до отдельной транзакции/заказа. Шире, чем drill-down только у Profit Waterfall (см. Н-6/#56). | Требует уточнения, частично покрыто Н-6 | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (Analytic-k.ru)
95 | Идея | Идеи / Backlog | Влияние рейтинга/отзывов на конверсию | Аналитический блок, связывающий репутацию карточки (рейтинг, отзывы) с динамикой продаж. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (Analytic-k.ru)
96 | Идея | Идеи / Backlog | Универсальный экспорт в Excel/PDF для любого отчёта | Общая функция экспорта, не привязанная к конкретному разделу (сейчас экспорт CSV точечно только для ABC). | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md
97 | Идея | Идеи / Backlog | «Лидеры роста и падения» — сравнение товаров между периодами | Явно не покрыто ни в одном текущем разделе roadmap. Из «эталонного состава дашборда» по рыночному исследованию. | Не начато | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md разд.10 (эталонный дашборд)
98 | Идея | Идеи / Backlog | География заказов и продаж | Явно не покрыто. Частично пересекается со старой идеей #38 «Аналитика продавца» (воронка конверсий по карточке + география). | Не начато | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md разд.10 + ROADMAP #38
99 | Идея | Идеи / Backlog | Аналитика продавца: воронка конверсий по карточке | Детализация воронки конверсий отдельной карточки товара (не только магазина в целом). | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #38
100 | Идея | Идеи / Backlog | Сверка остатков с ВБ (поступило → продажи → осталось) | Сквозная сверка движения товара по остаткам. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #25 (старые версии)
101 | Идея | Идеи / Backlog | Остатки по фулфилменту (ФФ) отдельно | Отдельный учёт остатков на стороннем фулфилменте, вне складов WB. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #26
102 | Идея | Идеи / Backlog | Заказы поставщикам | Управление заказами товара у поставщика (снабжение). | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #27
103 | Идея | Идеи / Backlog | Разбор банковской выписки | Импорт и категоризация банковских выписок (все форматы). | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #28
104 | Идея | Идеи / Backlog | Анализ склейки артикулов | Анализ вариантов одного артикула, объединённых в карточке WB («склейка»). | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #29
105 | Идея | Идеи / Backlog | Расширение лога действий / стратегии артикула | Расширение существующей системы логов и стратегий в дк-матрице. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | ROADMAP #30
106 | Идея | Идеи / Backlog | «Поставки v2» (детали не определены) | Расширение блока поставок сверх текущей реализации. Вероятно частично перекрывается П-16/П-17. | Требует уточнения, возможно закрыто П-16/П-17 | 2026-07-01 | — | ROADMAP #35
107 | Идея | Идеи / Backlog | Планирование поставок с учётом индекса локализации по региону | Учёт ИЛ (индекса локализации) в расчёте количества поставки — детализация существующего блока «Поставки» и П-17. | Требует уточнения | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (Sellmonitor)
108 | Идея | Идеи / Backlog | Интеграция с 1С и МойСклад — учёт себестоимости из систем учёта | Дублирует Н-8, см. раздел Q4 2026. | См. Н-8 | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (OneScreen)
109 | Идея | Идеи / Backlog | Кастомизация расчётов под структуру юрлиц / каналы продаж | Гибкая настройка модели себестоимости под структуру бизнеса — долгосрочная SaaS-функция. | Требует уточнения, долгосрочно | 2026-07-01 | Низкий | COMPETITOR_ANALYSIS.md (OneScreen)
110 | Идея | Идеи / Backlog | Командный доступ с ролевыми срезами (РОП/финансист/собственник) | Частично уже покрыто существующей ролевой моделью — уточнить, требуется ли более гранулярный срез данных по роли, чем сейчас. | Частично реализовано (роли есть), уточнить глубину | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (OneScreen)
111 | Идея | Идеи / Backlog | Образовательная воронка (курсы) как канал привлечения | GTM-идея (не техническая фича): обучающий контент как способ привлечения пользователей в сервис, аналог WBStat.pro (76 720 пользователей через курсы). | Стратегическая идея, не техническая задача | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md (WBStat.pro)
112 | Идея | Идеи / Backlog | Позиционирование «мы даём то, за что платформа берёт деньги» | Стратегическая идея позиционирования продукта на рынке (не функция продукта). | Стратегическая идея | 2026-07-01 | — | COMPETITOR_ANALYSIS.md
113 | Идея | Идеи / Backlog | Дизайн-система «Steep» (light/editorial) как альтернатива для Н-6 | Приложенный файл DESIGN.md описывает готовую дизайн-систему: светлый холст, serif-заголовки (Signifier) + Sohne для UI, акцент rust/apricot/sky, крупные радиусы карточек (24px). ВНИМАНИЕ: противоречит текущему решению «тёмный indigo sidebar» из конкурентного анализа (pptx слайд 12, инсайт №1 — «наш indigo sidebar уже правильный, продолжаем»). Требует решения пользователя: использовать как референс для Н-6 редизайна или отклонить в пользу текущего направления. | Решено — принято. Заменено формальным ТЗ (см. раздел «Редизайн — Steep») | 2026-07-02 | — | DESIGN.md (приложен пользователем)
114 | Идея | Идеи / Backlog | spec-overview.md: заглушки «Реклама» и «Критичных действий» на /overview | Сигнальная карточка «Реклама» и блок «Критичных действий» на /overview сейчас — заглушки («скоро»), не подключены к реальным данным. Также требуется getInsights() для блока автоинсайтов и добавление revenue в DailySales для графика заказы/продажи. | Не реализовано (заглушка) | 2026-07-01 | — | docs/spec-overview.md
115 | Идея | Идеи / Backlog | spec-overview.md: фильтр по SKU, экспорт, уведомления, мобильная адаптация /overview | Явно вынесено «не входит в MVP» в спецификации — задел на будущее. | Не начато, явно вне MVP | 2026-07-01 | Низкий | docs/spec-overview.md
116 | Идея | Идеи / Backlog | spec-product-catalog.md: группы товаров и персональные колонки | Таблица product_groups (группы с цветом), расширение products (avg_price_before/after_spp, avg_orders_per_day, buyout_rate), таблица user_column_settings (персональные видимые колонки), модалка управления колонками/группами. Неясно, реализовано ли уже в текущем /catalog — требует сверки с кодом. | Статус неясен, требует сверки с текущим /catalog | 2026-07-01 | — | docs/spec-product-catalog.md
117 | Идея | Идеи / Backlog | spec-product-catalog.md: drag&drop колонок, экспорт в Excel, массовое редактирование, история изменений | Явно вынесено в P2+ в спецификации каталога. | Не начато, low priority по спецификации | 2026-07-01 | Низкий | docs/spec-product-catalog.md
118 | Идея | Идеи / Backlog | ABC-анализ: «Кандидаты на вывод» (авто-флаг) | N9 из спецификации ABC: авто-флаг товара — 0 заказов за 30д ИЛИ маржа<0 ИЛИ остатки>90д при классе C. | Статус неясен (P1, возможно не реализовано) | 2026-07-01 | — | docs/specs/2026-06-22-abc-analysis.md
119 | Идея | Идеи / Backlog | ABC-анализ: экспорт CSV и накопительная доля выручки с прогресс-баром | N10 (экспорт CSV) и N11 (прогресс-бар накопительной доли выручки) из спецификации ABC. | Статус неясен (P1/P2, возможно не реализовано) | 2026-07-01 | Низкий | docs/specs/2026-06-22-abc-analysis.md
120 | Идея | Идеи / Backlog | Роли пользователей: смена роли, soft-удаление, бейдж роли, журнал действий | FR-6 (защита от понижения/удаления последнего owner), FR-7 (soft-удаление пользователя из user_stores), FR-8 (бейдж роли в навигации), FR-9 (аудит-лог кто кого пригласил/поменял роль, P2). Базовая ролевая модель готова — эти пункты под вопросом. | Статус неясен, требует сверки с кодом | 2026-07-01 | — | thoughts/shared/specs/2026-06-25-user-roles.md
121 | Идея | Идеи / Backlog | Реклама nm-детализация: ДРР% на артикул, ABC-метка, название через JOIN | P1 из спецификации детализации по nmId: ДРР% на уровне артикула (spend/orders_sum×100), ABC-метка по доле затрат, полное название артикула через JOIN с products. | Статус неясен, требует сверки с кодом | 2026-07-01 | — | thoughts/shared/specs/2026-06-23-ad-spend-nm-detail.md
122 | Идея | Идеи / Backlog | Реклама nm-детализация: фильтр по артикулу, экспорт CSV детализации | P2 из той же спецификации. | Не начато (P2) | 2026-07-01 | Низкий | thoughts/shared/specs/2026-06-23-ad-spend-nm-detail.md
123 | Идея | Идеи / Backlog | Редизайн /overview «Light Neumorphism» (thoughts/specs) | Полная спецификация неоморфного редизайна Overview (Hero KPI со sparkline, Alert Strip, Waterfall с анимацией, Period Picker с localStorage). Похоже, НЕ применена — фактически реализованный дизайн (П-UX в ROADMAP) пошёл по другому направлению (пиктограммы/indigo, не неоморфизм). Вероятно отменена/заменена, но не помечена явно. | Вероятно отменено/заменено — требует подтверждения | 2026-07-01 | — | thoughts/specs/2026-06-22-visualization-redesign.md
124 | Идея | Регистрация / Авторизация | Регистрация | Публичная самостоятельная регистрация пользователей в приложении. Сейчас доступ только через инвайты (см. ролевую модель thoughts/shared/specs/2026-06-25-user-roles.md) — self-signup отсутствует. Требует уточнения: кто может регистрироваться (новые магазины/SaaS-клиенты?), какие поля, нужна ли модерация. | Требует уточнения | 2026-07-02 | — | Пользователь, 2026-07-02
125 | Идея | Регистрация / Авторизация | Авторизация | Вход в систему для зарегистрированных пользователей. Уточнить: это доработка существующего better-auth логина или отдельный флоу в рамках новой регистрации. | Требует уточнения | 2026-07-02 | — | Пользователь, 2026-07-02
126 | Идея | Регистрация / Авторизация | Оферта | Согласие с офертой/пользовательским соглашением при регистрации (чекбокс + текст документа). Нужен текст оферты и место его хранения/версионирования. | Требует уточнения | 2026-07-02 | — | Пользователь, 2026-07-02
127 | Идея | Регистрация / Авторизация | Поддержка зарубежных email | Регистрация/уведомления должны корректно работать с email на зарубежных доменах. Уточнить конкретную проблему: валидация формата, доставка писем (SMTP-провайдер), кириллица в адресе и т.п. | Требует уточнения | 2026-07-02 | — | Пользователь, 2026-07-02
128 | Идея | Регистрация / Авторизация | Восстановление пароля | Флоу сброса/восстановления пароля для пользователя. better-auth поддерживает reset-password из коробки — уточнить нужна ли кастомизация (свой email-шаблон, страница) или используем стандартный. | Требует уточнения | 2026-07-02 | — | Пользователь, 2026-07-02
129 | Идея | Регистрация / Авторизация | Уведомления в почту/Telegram | Транзакционные уведомления пользователю по email и/или Telegram (например: подтверждение регистрации, смена пароля). Пересекается с Н-1 (Telegram-уведомления), но там речь о бизнес-алертах (спад заказов и т.п.), а здесь — про аккаунт/безопасность. Уточнить состав событий. | Требует уточнения | 2026-07-02 | — | Пользователь, 2026-07-02
130 | Задача | Редизайн — Steep | Редизайн — перенос дизайн-системы Steep на WB Analytics (эпик) | Цель: любой экран отвечает «всё ок или проблема» за 5 секунд, затем даёт разобрать детали без потери контекста. Внедрить светлую редакционную дизайн-систему Steep (Source Serif 4 для заголовков/цифр + Hanken Grotesk для UI, акцент rust #5D2A1A + тёплый/холодный wash, радиус карточек 24px) в Next.js App Router + Tailwind v4 + shadcn — токены слоем --app-* поверх текущей OKLCH-темы, ничего не ломая. Консолидация ~20 текущих страниц src/app/(app)/* в 5 смысловых разделов: Обзор, Финансы, Продажи, Товары, Реклама (роутинг/queries не переписываем — меняем композицию и представление). Обязательные элементы: sticky строка глобального статуса, герой-вердикт раздела, строка-светофор (4 карточки-сигнала), граф взаимосвязей метрик (metricGraph.ts, клик по узлу → зависимости → переход в раздел), единая система пиктограмм picto.tsx, 5 канонических диаграмм (Пульс, Каскад прибыли, Радар выкупа, Запас хода, ABC-вклад) переиспользуемых между разделами. DoD: слой-вердикт выше линии сгиба на каждом разделе; текст в данных ≥13px, герой-цифры 34-52px; ≥1 из 5 канонических диаграмм на разделе; граф связей работает; picto применены everywhere; цвет только как статус-пунктуация (rust + семантика роста/риска); адаптив десктоп/планшет (≥768px). Вне рамок: схема БД и синк (lib/sync*.ts, wb-api.ts), новые метрики/бизнес-расчёты, ролевая модель (используется как есть), мобильная версия <768px. Заменяет собой Н-6 «Новый дизайн» (Q4 2026) — это теперь конкретный формальный ТЗ вместо общей идеи. Эта запись — эпик, реализация разбита по этапам Ф0-Ф5 ниже. | Готово (2026-07-02) — все 6 под-фаз Ф0-Ф5 завершены | 2026-07-02 | Высокий | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
131 | Задача | Редизайн — Steep | Ф0 — Токены дизайн-системы | Токены палитры/типографики в globals.css (слой --app-*, OKLCH), подключение шрифтов Source Serif 4 + Hanken Grotesk в layout.tsx, аудит существующего picto.tsx на полноту иконок. ¦ ИТОГ: добавлен слой --app-* в globals.css (цвет/типографика/формы/отступы, --wb-* не тронуты), подключены Source Serif 4 + Hanken Grotesk (кириллица) через next/font/google в layout.tsx — пока не применены ни к одному компоненту. Аудит picto.tsx: 22 иконки уже monochrome/stroke/currentColor/18×18, для 5 новых разделов иконки уже есть, новых не требуется. Проверено: скриншот дашборда до/после идентичен, консоль без ошибок, Tailwind-стили применяются штатно. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Высокий | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
132 | Задача | Редизайн — Steep | Ф1 — SectionShell + sticky статус | Компонент <SectionShell> (рейл + sticky глобальный статус + контейнер раздела). Единый период (год/90д/30д) хранится в URL-параметре и переживает переходы между разделами. ¦ ИТОГ: usePeriod (URL from/to/preset), GlobalStatusBar (sticky, реальные данные), SectionShell (контейнер + слот статуса, rail отложен до Ф4). Объединено с Ф2 по запросу пользователя. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Высокий | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
133 | Задача | Редизайн — Steep | Ф2 — Раздел «Обзор»: вердикт + светофор + 5 диаграмм | <VerdictBand> (герой-вердикт + цифра 34-52px + дельта), <SignalCard> ×4 (Продажи/Запасы/Реклама/Финансы), 5 диаграмм (<ChartCard> + Pulse/Waterfall/BuyoutGauge/RunwayBars/AbcRibbon) на реальных данных queries-overview.ts. ¦ ИТОГ: НЕ строил на /overview (была мёртвая заглушка-redirect) — вместо этого рестайлил /dashboard в Steep, т.к. там уже была рабочая инфраструктура (StatusBanner/SignalCards/HeroKpiStrip/ProfitWaterfall на реальных данных из queries-overview.ts), старые компоненты удалены как неиспользуемые. Добавлены VerdictBand, 4×SignalCard, ChartCard + 5 диаграмм (Pulse/Waterfall/BuyoutGauge/RunwayBars/AbcRibbon — новая лёгкая ABC-агрегация getAbcRevenueShares в queries-overview.ts). Проверено на реальных данных в браузере, tsc чист, найдены и исправлены 2 бага по пути (даты Пульса, двойная ось Y). | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Высокий | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
134 | Задача | Редизайн — Steep | Ф3 — Граф связей метрик | lib/metricGraph.ts — карта зависимостей метрик (dependsOn/affects/section) как данные, не хардкод в разметке. Компонент <MetricGraph>: клик по узлу подсвечивает зависимые, панель разбора справа с переходом в раздел (router push с сохранением периода). ¦ ИТОГ: lib/metricGraph.ts (статичная карта depends/affects по 7 метрикам) + компонент MetricGraph (клик→подсветка связей→панель разбора→переход в раздел с сохранением периода), встроен в /dashboard под диаграммами. Проверено интерактивно в браузере. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Средний | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
135 | Задача | Редизайн — Steep | Ф4 — Разделы Финансы/Продажи/Товары/Реклама | Тот же шаблон (SectionShell + вердикт + диаграммы), что и Обзор, применить к 4 оставшимся разделам; вложить туда текущие страницы (pnl/costs/cashflow/unit-economics/fin-reports → Финансы; returns/sales-plan/weekly → Продажи; abc/products/sku/storage/supplies/rnp/matrix → Товары; advertising → Реклама). ¦ ИТОГ: архитектурный рефакторинг — GlobalStatusBar перенесён на уровень (app)/layout.tsx (один фетч, фикс. 30 дней, виден теперь ВЕЗДЕ, не только на Обзоре). SectionShell получил maxWidth prop. Применено визуальное оформление Steep (eyebrow+serif заголовок, pill-период) к /pnl, /funnel, /abc, /advertising — внутренняя логика/таблицы/графики НЕ трогал. НЕ делал: полную консолидацию ~20 страниц в 5 разделов с рейлом-вкладками и переделку сайдбара — сознательно вынесено в отдельную задачу (см. следующую строку) как отдельное решение по навигации/IA с более высоким риском. | Готово в облегчённом объёме (2026-07-02) | 2026-07-02 | Средний | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
136 | Задача | Редизайн — Steep | Ф5 — Тёмный режим | Тёмная тема (вариант «1a Светофор» из референсов) через существующий .dark-вариант Tailwind. ¦ ИТОГ: развёл роль --app-ink на --app-text (флипающийся текст) и --app-cta-bg/--app-cta-text (нефлипающаяся контрастная пара для кнопок/активных пилюль/акцентных баров) — иначе кнопки становились белыми с белым текстом при простой инверсии. Добавлен .dark блок в globals.css со всеми --app-* токенами. Переключатель темы в сайдбаре + localStorage("wb-theme") + anti-FOUC inline-script в layout.tsx. РЕАЛЬНЫЙ БАГ по пути: React гидратация перезаписывала className <html> и стирала класс dark, выставленный anti-FOUC скриптом (~84мс после), несмотря на suppressHydrationWarning — исправлено доп. useEffect-переприменением класса в Sidebar. Существующие shadcn/legacy-компоненты (Card и т.д.) корректно потемнели бесплатно — они уже использовали tailwind .dark-вариант. Проверено на /dashboard, /pnl, /abc: переключение туда-обратно, persist через reload. | Готово (2026-07-02) | 2026-07-02 | Низкий | ТЗ - перенос дизайна.dc.html, Единая страница - Steep.dc.html, DESIGN (2).md (файлы пользователя, 02.07.2026)
137 | Баг | Баги | Дашборд падает при пустых данных (d.tasks.length) | src/app/(app)/dashboard/page.tsx:154 — TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') при чтении d.tasks.length. Воспроизведено на новом пользователе без истории данных (гонка: компонент рендерится раньше, чем ответит API, либо часть полей d не имеет дефолта). Нужен фолбэк d.tasks ?? [] (и вероятно похожие места в этом компоненте). ¦ ИТОГ: исправлено попутно при переписывании dashboard/page.tsx под Ф2 — добавлен fallback tasks ?? [] и проверка r.ok в fetch. | Исправлено (2026-07-02) | 2026-07-02 | Средний | Обнаружено при тестировании Ф0 редизайна, сессия 2026-07-02
138 | Баг | Баги | Дашборд не скрывает прибыль/маржу от ad_manager | Ни /dashboard, ни его компоненты нигде не проверяют роль (нет requireRole/CAN_VIEW_PNL), хотя по ROADMAP (П-9 UI-ограничения) прибыль/себестоимость должны быть скрыты для ad_manager/viewer, как в /pnl и /unit-economics. Обнаружено при редизайне Ф2, не исправлено — вне рамок задачи (ТЗ явно: роль-модель как есть). | Обнаружено, не исправлено | 2026-07-02 | Средний | Обнаружено при Ф2 редизайна, сессия 2026-07-02
139 | Баг | Баги | TodayCards падает при ошибке API (нет проверки r.ok) | src/components/dashboard/today-cards.tsx:59 — fetch(...).then(r => r.json()) без проверки r.ok; если API вернёт {error: ...}, stats.orders.toLocaleString() упадёт (тот же паттерн, что был в самом dashboard/page.tsx, там уже исправлено). Не трогал — компонент вне рамок Ф2 (легаси-стиль, редизайн в след. фазах). ¦ ИТОГ: добавлена проверка r.ok перед r.json() — при ошибке API (например {error: No stores}) карточки показывают '—' вместо краша stats.orders.toLocaleString(). Ветка feature/dev-bugfix-139-141. | Исправлено (2026-07-03) | 2026-07-03 | Низкий | Обнаружено при тестировании Ф2, сессия 2026-07-02
140 | Идея | Редизайн — Steep | Полная консолидация навигации в 5 разделов (рейл-вкладки) | Сознательно не сделано в Ф4: объединить ~20 текущих страниц сайдбара в 5 разделов (Финансы: pnl+costs+cashflow+unit-economics+reports; Товары: abc+products+sku+storage+supplies+rnp+matrix и т.д.) с рейлом-вкладками между вложенными страницами внутри раздела и переделкой сайдбара/URL-структуры. Риск: затрагивает навигацию всего приложения. Делать отдельным, специально согласованным этапом. ¦ Связано с Ф6 — если делать полную консолидацию, Ф6 (визуальное оформление оставшихся страниц) логично делать в рамках неё, а не до. | Не начато, требует отдельного решения | 2026-07-02 | Средний | Выделено из Ф4, сессия 2026-07-02
141 | Баг | Баги | Косметическое React dev-warning от anti-FOUC script в layout.tsx | src/app/layout.tsx — сырой <script dangerouslySetInnerHTML> для anti-FOUC применения тёмной темы триггерит консольное предупреждение React 19 "Encountered a script tag while rendering React component" на каждой загрузке (dev-режим). Функционально не мешает (тема работает и переживает reload), пробовал next/script beforeInteractive — не сработал надёжно (см. ту же строку выше). Можно оставить как есть (стандартный паттерн shadcn/next-themes) или заменить на полноценный next-themes пакет позже. ¦ ИТОГ: попытка переоспроизвести тремя способами (reload, Fast Refresh правкой layout.tsx, полная жёсткая навигация) — предупреждение ни разу не появилось. Вероятно разовый артефакт активного редактирования во время Ф5 в прошлой сессии. Решено не делать архитектурный рефактор (cookie-based theme, убирающий <script> из дерева) ради непроверяемого предупреждения — закрыто без изменений кода. | Закрыто — не воспроизводится (2026-07-03) | 2026-07-03 | Низкий | Обнаружено при Ф5, сессия 2026-07-02
142 | Задача | Редизайн — Steep | Ф6 — Остальные страницы в Steep-стиле | Steep-оформление (eyebrow+serif заголовок, pill-период, SectionShell) сейчас применено только на 5 из ~20 страниц: Обзор (/dashboard), P&L, Воронка, ABC, Реклама. Осталось: Товары/products, SKU, Хранение (/storage), Поставки (/supplies), РНП (/rnp), дк-Матрица, Затраты (/costs), Cash Flow, Юнитка (/unit-economics), Отчёты (/reports), Возвраты (/returns), План продаж (/sales-plan), Задачи (/tasks), Импорт (/import), Настройки (/settings), Логистика (/logistics), Качество (/quality). Плюс на самой /dashboard ниже разделителя «Разобрать детали» — блоки TodayCards/TopProducts/TopTasks/InsightsRow/SalesChart всё ещё в старом стиле (легаси, явно оставлено на потом при реализации Ф2). Подход — тот же, что в Ф4: только внешний слой (заголовок/период/SectionShell), внутреннюю логику/таблицы/графики не трогать, каждую страницу тестировать в браузере по отдельности. | Не начато | 2026-07-02 | Средний | Обнаружено при подведении итогов Ф0-Ф5, сессия 2026-07-02
143 | Задача | Редизайн — Steep | Ф7 — Адаптивность (планшет 768-1199px) | ТЗ §1 (DoD) явно требует адаптивность десктоп (≥1200) и планшет (768-1199) для всех редизайненных экранов — ни разу не проверялось за Ф0-Ф5. Нужно: preview_resize на все тронутые страницы (Обзор, P&L, Воронка, ABC, Реклама + все компоненты Ф0-Ф5 — GlobalStatusBar, VerdictBand, SignalCard, ChartCard, 5 диаграмм, MetricGraph, SectionShell) на ширине планшета, найти и поправить переполнения/поломки сеток (grid-cols сейчас в основном md:grid-cols-2 — не проверено на границе 768px). Мобильная версия (<768px) — явно вне рамок по ТЗ §11, трогать не нужно. | Не начато | 2026-07-02 | Средний | Обнаружено при подведении итогов Ф0-Ф5, сессия 2026-07-02